## 2sem
Cronograma de Planejamento e Desenvolvimento do TCC - 2º semestre / 2020
Empresa Desenvolvedora: _____________________________________
Empresa Cliente: ______________________________________________
Sistema: ______________________________________________________
ATIVIDADE | DATA TÉRMINO | OBSERVAÇÃO
Finalização e correção do MER e Diagrama de Classes | 2020-08-31
Finalização dos diagramas de caso de uso e de classes e objetos (ou de atividades) e MER | 2020-09-07
Entrega do livro corrigido em .doc ou .docx | 2020-09-14
Entrega dos slides corrigidos para a apresentação | 2020-09-21
Apresentação inicial do projeto TCC com vídeo de apresentação do produto (pitch), protótipo, todos os itens escritos até o Diagrama de classes (já corrigidos) + CRUD dos cadastros linkados com o BD (lado administrador + lado cliente) | 28/09/2020 e 05/10/2020 | prévia
Consultas cadastrais (consultas cadastrais individual e geral) | 2020-10-12
Relatórios cadastrais (individual e geral) | 2020-10-19
Rotinas de movimentação (venda, agendamento, comanda, chamado, prontuário etc) e Sites finalizados | 2020-10-26 | mostrar para orientadoras
Apresentação parcial com todos os itens anteriores corrigidos + rotinas de movimentação de acordo com o TCC escolhido + livro em .doc ou .docx (09/11/2020) | 09/11/2020 e 16/11/2020 | Professora devolverá até 24/11/2019 para os grupos que entregarem no prazo
Realização de testes nas rotinas de movimentação, consultas de referência cruzada (com mais de uma tabela) e elaboração de manuais | 2020-11-23
Apresentação final com manuais e ajuda(o manual pode ser um vídeo, um pdf, uma pagina html, etc) e entrega do livro do TCC | 2020-11-30 | Apresentação prévia final
Apresentação final e entrega do livro e repositorio projeto | 2020-12-04 | Apresentação final (local e formato da apresentação a confirmar). Caso a apresentação final ocorra presencialmente, a data poderá ser alterada para 01 e 02/12/2020
Obs.: As células marcadas em amarela correspondem as apresentações prévias.
Obs.2: A célula em marcada em vermelho corresponde à Apresentação final e entrega do livro em pdf e repositório de código-fonte